## Grundlagen V05
Gleitpreisverfahren VSLU / KBOB ab 2012
(konform mit SIA 122)
Berechnungsgrundlagen für NPK 281 / ab Version 2012 ff
Gleitpreisformel
ΔP = F + L ∙ (JLt/JL0) + M(1...x) ∙ (JM(1...x)t / JM(1...x)0) + T ∙ (JTt/JT0) - 100%
ΔP | = | Preisänderung in % des Abrechnungssumme, exkl. MWSt
F | = | 20% nicht teuerungsberechtigt gem. SIA Norm 122
L | = | Lohnkostenanteil in %
JLt | = | Lohnkostenindex KBOB zum Zeitpunkt t (Lohnkostenänderungen im Ausbaugewerbe: Schlosser/Metallbauer)
JL0 | = | Lohnkostenindex KBOB zum Zeitpunkt der Offertstellung (Lohnkostenänderungen im Ausbaugewerbe: Schlosser/Metallbauer)
M(1...x) | = | Materialkostenanteil des Materials 1...x in %
JM(1...x)t | = | Materialkostenindex KBOB des Materials 1...x zum Zeitpunkt t
JM(1...x)0 | = | Materialkostenindex KBOB des Materials 1...x zum Zeitpunkt der Offertstellung
T | = | Transportkostenanteil in %
JTt | = | Transportkostenindex KBOB zum Zeitpunkt t (ASTRA/ASTAG inkl. LSVA)
JT0 | = | Transportkostenindex KBOB zum Zeitpunkt der Offertstellung (ASTRA/ASTAG inkl. LSVA)
Kostenelemente
|  | Fix | Lohn | Material | Material | Material | Material | Material | Material | Transport | Summe
|  | F | L | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | T | S
Indizes für den Gleitpreis
Quelle |  | KBOB | KBOB | KBOB | KBOB | KBOB | KBOB | KBOB | KBOB | KBOB
Produkte-code |  | nicht teu- erungsber. SIA 122 | Schlosser/Metallbauer | 22.2 (25.2) | 23.63 (26.63) | 24.10.21 (27.10.22) | 24.10.311 (27.10.3111) | 24.10.51 (27.10.51) | 24.43.2 (27.43.2) | ASTRA/ASTAG Inkl. LSVA
Produkt-gruppe |  |  | Lohn- kosten | Kunst- stoff | Transport-Beton | Stabstahl (Profilst.) | Warm-breitband | Rostfreier Stahl | Zink | Transport
Kostenanteile NPK 281 / Hauptkapitel
100 Vorbereitung Installation |  | 20% | 80% | [7 empty] | 100%
200 Abbruch Demontage |  | 20% | 70% | [6 empty] | 10% | 100%
300 Tiefbau |  | 20% | 44% | M2: 30% | 6% | 100%
400 FRS-Systeme |  | 20% | 36% |  |  | 9% | 15% | 2% | 15% | 3% | 100%
500 Besondere FRS |  | 20% | 52% | M3: 3%; M4: 14%; M6: 8% | 3% | 100%
600 FRS Einzelteile |  | 20% | 36% |  |  | 9% | 15% | 2% | 15% | 3% | 100%
700 Geländer |  | 20% | 53% | M3: 8%; M5: 5%; M6: 13% | 1% | 100%
800 Zubehör |  | 20% | 56% | M1: 12%; M4: 7%; M6: 3% | 2% | 100%
Hinweise:
-bei Arbeitsetappen- oder Losen soll die Teuerung je separat abgerechnet werden!
-die Nutzungsbedingungen und die Anleitung des KBOB müssen gelesen und eingehalten werden!
-die vorgegebenen Werte der Gleitpreisformel ist auf den NPK.281 abgestimmt und dürfen nicht
verändert werden!
© VSLU / 1.2012